# 学海智导项目待完善任务梳理

基于当前仓库代码 文档与本地质量检查

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 审查基线 | main 分支提交 5f83ca7 |
| 审查日期 | 2026-09-24 |
| 覆盖范围 | 后端核心与网关 前端工程 测试 数据持久化 文档与交付配置 |
| 文档用途 | 作为下一阶段排期 任务拆分与验收依据 |

# 结论与建议顺序

当前项目已具备可演示的完整学习闭环，前端测试、类型检查和生产构建能够通过。下一阶段不宜直接把全部精力投入视觉美化。应先恢复可重复的后端质量基线、隔离测试数据，再推进 Phase 6 的 UI 和性能优化。

建议顺序：

第一批处理依赖锁定、异步测试插件、FastAPI 兼容性和测试数据隔离。

第二批建立持续集成，修复 React Hooks 与 Lint 警告，降低前端首屏包体积。

第三批完成 Phase 6 视觉与无障碍打磨，并同步更新 README 与部署说明。

只有计划面向真实用户或公网部署时，再启动身份认证、持久化升级和生产安全加固。

# 本次实测结果

| 检查项 | 结果 | 判定 |
| --- | --- | --- |
| 后端核心测试 | 142 通过 1 失败 共 143 项 | 未达到 README 的全绿声明 |
| 网关测试 | 385 通过 30 失败 共 415 项 | 异步用例缺少 pytest asyncio 支持 |
| 前端契约测试 | 242 通过 0 失败 | 通过 |
| 前端类型检查 | tsc 构建无错误 | 通过 |
| 前端生产构建 | 构建成功 主 JS 约 1034.84 kB | 通过但存在大包警告 |
| 前端 Lint | 0 错误 24 警告 | 需清理 Hooks 与未使用项 |
| 工作区清洁度 | 测试曾改写 4 个受跟踪数据文件 已恢复 | 测试隔离需要修复 |

说明：测试结果来自当前本地环境 Python 3.14.6、FastAPI 0.141.1、pytest 9.1.1、Node.js 24.17.0 和 npm 11.13.0。仓库声明 Python 3.10+ 和 Node.js 18+，但未锁定上限或经过验证的完整版本组合。

# 任务优先级总览

| 编号 | 任务 | 优先级 | 建议阶段 |
| --- | --- | --- | --- |
| T01 | 固定可复现的 Python 依赖和运行版本 | P0 | 立即 |
| T02 | 恢复后端与网关测试全绿 | P0 | 立即 |
| T03 | 隔离测试数据并保护仓库运行数据 | P0 | 立即 |
| T04 | 建立持续集成质量门禁 | P1 | 稳定基线后 |
| T05 | 修复前端 Hooks 与 Lint 警告 | P1 | Phase 6 前半 |
| T06 | 拆分前端大包并优化加载性能 | P1 | Phase 6 前半 |
| T07 | 完成 Phase 6 界面与移动端体验优化 | P1 | Phase 6 |
| T08 | 补齐无障碍与键盘操作验收 | P1 | Phase 6 |
| T09 | 治理超大模块并明确前后端边界 | P2 | 持续重构 |
| T10 | 统一环境变量和服务入口说明 | P1 | 近期 |
| T11 | 修正文档与真实代码和命令的漂移 | P1 | 近期 |
| T12 | 补充部署与运维基线 | P2 | 准备发布时 |
| T13 | 增加身份认证和权限控制 | 条件 P0 | 真实用户或公网部署前 |
| T14 | 评估文件持久化向数据库迁移 | 条件 P1 | 多用户或多进程前 |

# 第一阶段 质量基线修复

## T01  固定可复现的 Python 依赖和运行版本

| 优先级 | P0 | 前置关系 | 无前置依赖 |
| --- | --- | --- | --- |
| 依据 | requirements.txt 与 pyproject.toml 只使用下限约束。当前安装到 FastAPI 0.141.1 和 pytest 9.1.1，已与现有契约测试产生兼容性差异。 | 建议责任 | 后端或全栈开发 |

建议工作

确定并记录正式支持的 Python 版本，建议优先复现 README 声称验证过的 Python 3.13。

为 FastAPI、Starlette、pytest、httpx 等关键依赖增加兼容范围或锁文件。

把 pytest asyncio 纳入开发依赖，并在 pytest 配置中注册 asyncio 标记。

统一 requirements.txt 与 pyproject.toml 的依赖来源，避免两套清单漂移。

验收标准

全新虚拟环境可用一条文档化命令完成安装。

安装后的版本可重复，且不会出现未知 asyncio 标记警告。

README 明确列出经过验证的 Python 与 Node.js 版本。

## T02  恢复后端与网关测试全绿

| 优先级 | P0 | 前置关系 | 依赖 T01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 依据 | 实测核心测试 142/143，网关测试 385/415。核心失败与 FastAPI 新版的延迟 include router 表示有关；30 个网关失败均为异步测试无法执行。 | 建议责任 | 后端或全栈开发 |

建议工作

在确定依赖基线后重新运行 tests 与 gateway/tests，先区分依赖问题和代码缺陷。

调整 API 契约测试，使其验证真实可访问路由，而不是依赖特定 FastAPI 内部对象表示。

为异步测试启用受支持的 pytest 插件与模式。

更新质量门禁脚本，使任一子测试集失败时返回非零状态。

验收标准

tests 下 143 项全部通过。

gateway/tests 下 415 项全部通过且无未知标记警告。

健康检查和主要 API 可通过 TestClient 或真实本地服务访问。

## T03  隔离测试数据并保护仓库运行数据

| 优先级 | P0 | 前置关系 | 可与 T01 并行 |
| --- | --- | --- | --- |
| 依据 | 运行网关测试后 companion events、learning sessions、resource events 和 resource effectiveness events 四个受跟踪文件被改写。 | 建议责任 | 后端或全栈开发 |

建议工作

所有会写入数据的测试改用 tmp_path 或独立测试仓库实例。

禁止测试默认写入 data 目录中的演示或运行数据。

增加测试后工作区清洁检查，发现受跟踪文件变化即失败。

重新评估哪些动态数据应进入 Git；运行态文件应移动到 data/runtime 并保持忽略。

验收标准

执行所有后端测试前后 git diff 为空。

并发或失败用例不会残留临时文件。

演示种子与运行数据的目录和生命周期在文档中明确区分。

## T04  建立持续集成质量门禁

| 优先级 | P1 | 前置关系 | 依赖 T01 至 T03 |
| --- | --- | --- | --- |
| 依据 | 仓库中未发现 GitHub Actions 或其他持续集成配置；README 的测试全绿声明目前依赖人工执行。 | 建议责任 | 后端或全栈开发 |

建议工作

在推送和拉取请求时自动安装后端与前端依赖。

运行后端两套测试、前端测试、类型检查、Lint 和生产构建。

缓存依赖但不缓存运行数据；上传失败日志或测试报告。

增加工作区污染检查和关键依赖版本输出。

验收标准

新拉取请求必须通过全部门禁才能合并。

失败步骤能在日志中直接定位到具体测试或构建阶段。

CI 使用的版本与本地开发文档一致。

# 第二阶段 前端体验与性能

## T05  修复前端 Hooks 与 Lint 警告

| 优先级 | P1 | 前置关系 | 无前置依赖 |
| --- | --- | --- | --- |
| 依据 | Oxlint 当前报告 24 条警告，包括同步 effect 内 setState、缺失 Hook 依赖、清理函数直接读取可变 ref 和未使用参数。 | 建议责任 | 后端或全栈开发 |

建议工作

逐项检查 effect 是否可改为派生状态、事件更新或稳定回调。

补齐依赖数组时验证不会造成重复请求或循环渲染。

修复 AIAssistant、StudentLayout、ResourceHub、TeacherLayout 等高频组件的警告。

清理未使用的类型、参数和测试导入。

验收标准

npm run lint 输出 0 错误和 0 警告。

242 项前端测试、类型检查和生产构建继续通过。

学生切换、AI 对话和资源会话不存在重复请求或旧状态回写。

## T06  拆分前端大包并优化加载性能

| 优先级 | P1 | 前置关系 | 建议在 T05 后执行 |
| --- | --- | --- | --- |
| 依据 | 生产构建成功，但主 JavaScript 文件约 1034.84 kB，Vite 明确提示单块超过 500 kB。 | 建议责任 | 后端或全栈开发 |

建议工作

按学生端、教师端、知识图谱和 AI 助手进行路由或功能级动态导入。

把 React Flow 与 Recharts 等重依赖拆入独立异步块。

用构建分析工具确认主要体积来源，避免盲目拆分。

为加载状态和异步失败补充可恢复界面。

验收标准

生产构建不再出现超限警告，或文档化经过测量后接受的阈值。

首屏只加载当前角色和当前页面所需代码。

弱网或异步块失败时提供明确的重试入口。

## T07  完成 Phase 6 界面与移动端体验优化

| 优先级 | P1 | 前置关系 | 依赖 T05 建议与 T06 协同 |
| --- | --- | --- | --- |
| 依据 | 产品路线图将 Phase 6 标记为进行中，明确要求优化资源中心、AI 伴学、今日任务、知识图谱和 375 px 移动端体验。 | 建议责任 | 后端或全栈开发 |

建议工作

统一页面字阶、间距、卡片层级、按钮状态和反馈动效。

优先优化 ResourceHub、AIAssistant、CurrentFocusCard 与 KnowledgeGraph。

在 375 px、768 px 和常见桌面宽度完成真实浏览器验收。

保留现有 data-testid 和业务契约，不在视觉任务中改写决策逻辑。

验收标准

核心路径无横向溢出，触控目标达到 44 px 建议尺寸。

加载、空数据、错误、禁用和完成状态均有一致呈现。

现有 UAT 场景通过并补充最新截图证据。

## T08  补齐无障碍与键盘操作验收

| 优先级 | P1 | 前置关系 | 与 T07 同期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 依据 | 源码中存在部分 aria、role 与 alt 属性，但仓库未发现独立的无障碍自动化门禁。复杂弹窗、抽屉、图谱和测验需要系统验收。 | 建议责任 | 后端或全栈开发 |

建议工作

检查语义标题、表单标签、焦点顺序、焦点圈与 Escape 关闭行为。

为弹窗和抽屉实现焦点捕获与关闭后的焦点恢复。

验证颜色对比度和非颜色状态提示。

加入 axe 或同类自动检查，并保留键盘人工验收清单。

验收标准

核心学生旅程可仅用键盘完成。

自动无障碍检查无严重或高等级问题。

知识图谱提供不依赖画布操作的等价信息入口。

# 第三阶段 工程治理与交付

## T09  治理超大模块并明确前后端边界

| 优先级 | P2 | 前置关系 | 在质量基线稳定后渐进执行 |
| --- | --- | --- | --- |
| 依据 | gateway/api.py 约 1209 行；前端 types.ts、KnowledgePointQuiz、AIAssistant 和 ResourceHub 均接近或超过 780 行。大文件增加协作冲突与回归风险。 | 建议责任 | 后端或全栈开发 |

建议工作

按领域拆分网关路由与请求响应模型，保留统一装配入口。

按功能拆分前端容器、展示组件、状态逻辑和类型。

减少根目录兼容门面的新增依赖，制定逐步淘汰计划。

每次拆分保持 API 和 data-testid 不变，并用现有测试保护。

验收标准

核心模块职责可由目录结构直接识别。

高频修改文件的合并冲突显著减少。

全部质量门禁保持通过且无循环依赖。

## T10  统一环境变量和服务入口说明

| 优先级 | P1 | 前置关系 | 无前置依赖 |
| --- | --- | --- | --- |
| 依据 | 项目同时存在 app.main 和 gateway.api 两个 FastAPI 入口；网关配置使用 AI 前缀变量，而 .env.example 主要说明 LLM 前缀变量，容易导致真实模型未按预期启用。 | 建议责任 | 后端或全栈开发 |

建议工作

确定开发、测试和演示的唯一推荐入口，并解释另一个入口的用途。

统一 AI_PROVIDER 与 LLM_PROVIDER 等变量，或给出明确映射和弃用策略。

为 mock、none 和真实供应商分别提供最小配置示例。

启动时输出不含密钥的生效配置摘要。

验收标准

按 README 启动后，健康检查、Swagger 和前端代理均可访问。

只配置示例文件中列出的变量即可切换真实或 mock 模式。

错误配置会在启动期得到明确提示，而不是静默回退。

## T11  修正文档与真实代码和命令的漂移

| 优先级 | P1 | 前置关系 | 依赖 T01 和 T02 的最终版本结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 依据 | README 列出的多个前端组件文件在当前源码树不存在；文档称使用 Vitest 3，但 package.json 实际用 Node 内置测试运行器；Git 工作流示例写 master，而仓库当前分支为 main。 | 建议责任 | 后端或全栈开发 |

建议工作

从真实目录自动生成或人工校准组件导航。

更新测试框架、版本、测试数量和实际命令。

统一 main 分支与远程协作示例。

将历史审计文档标记为归档，避免把已解决的旧缺口当作当前任务。

验收标准

新成员按 README 可一次完成安装、启动、测试和构建。

文档中的文件路径、端口、分支名和命令均可验证。

测试数量不再作为容易过期的硬编码宣传值，或由 CI 自动更新。

## T12  补充部署与运维基线

| 优先级 | P2 | 前置关系 | 仅在准备发布时启动 |
| --- | --- | --- | --- |
| 依据 | 仓库未发现持续部署、容器、反向代理或生产运行配置。当前启动方式适合本地 POC。 | 建议责任 | 后端或全栈开发 |

建议工作

明确支持的部署目标和是否需要容器化。

提供生产构建、静态资源托管、后端进程和反向代理说明。

加入结构化日志、健康探针、备份恢复和配置检查。

限制生产 CORS 来源；当前两个 FastAPI 应用均允许任意来源并携带凭据。

验收标准

在干净环境可按照文档完成一次可重复部署。

健康探针能区分进程存活与关键依赖可用。

生产环境不使用通配 CORS 与开发服务器。

# 条件任务 真实用户与规模化前置条件

## T13  增加身份认证和权限控制

| 优先级 | 条件 P0 | 前置关系 | 仅在真实用户或公网部署前变为必做 |
| --- | --- | --- | --- |
| 依据 | 代码中未发现登录、令牌校验或学生教师权限依赖。当前学生 ID 由客户端路径或请求传入，适合受控演示，不适合真实用户或公网。 | 建议责任 | 后端或全栈开发 |

建议工作

明确学生、教师、管理员的身份与数据访问边界。

为所有个人学情、教师看板和写操作加入服务端授权。

记录敏感操作审计，不在日志中泄露令牌或学生隐私。

补充越权访问和学生间数据隔离测试。

验收标准

学生不能读取或修改其他学生数据。

教师只能访问授权班级。

所有受保护 API 在无凭据和越权情况下返回明确的 401 或 403。

## T14  评估文件持久化向数据库迁移

| 优先级 | 条件 P1 | 前置关系 | 仅在多用户 多进程或长期运行前启动 |
| --- | --- | --- | --- |
| 依据 | 当前主要状态使用 JSON 与 JSONL 文件，锁为进程内 RLock；DEMO_STUDENTS 还是内存态。这适合单机 POC，但多进程、并发写入、查询和恢复能力有限。 | 建议责任 | 后端或全栈开发 |

建议工作

先量化并发数、数据规模、部署进程数和审计保留要求。

若超过单机 POC 范围，为学生、事件、会话和掌握状态设计迁移方案。

保留种子数据与运行数据的明确边界，并提供导入导出工具。

在迁移前增加文件存储备份和故障恢复测试。

验收标准

团队形成继续使用文件或迁移数据库的书面决策与触发阈值。

若迁移，旧演示数据可无损导入，关键状态更新具备事务性。

多进程运行不会造成丢失更新或文件损坏。

# 建议的三批交付计划

| 批次 | 目标 | 包含任务 | 退出条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 批次一 | 恢复可信质量基线 | T01 T02 T03 | 后端 558 项全绿 测试不污染工作区 |
| 批次二 | 自动守护并降低前端风险 | T04 T05 T06 T10 T11 | CI 全绿 Lint 零警告 文档可复现 |
| 批次三 | 完成 Phase 6 体验交付 | T07 T08 以及必要的 T09 | 真实浏览器与移动端验收通过 |
| 发布前 | 满足目标环境要求 | 按需 T12 T13 T14 | 安全 部署 数据方案通过评审 |

# 范围控制

项目产品愿景明确把微服务、消息队列、Redis 和 Kubernetes 列为当前非目标。因此，本清单不建议为了形式上的工业化引入重型基础设施。优先解决可复现测试、数据隔离、前端质量和真实交付问题；身份认证、数据库和部署增强应由真实使用场景触发。

# 证据来源

README.md 与 frontend/README.md

docs/product/ROADMAP.md、PRODUCT-VISION.md 与 FEATURE-BASELINE.md

docs/PHASE4_PRODUCT_AUDIT.md 与 docs/ARCHITECTURE_AUDIT_PHASE1.md

pyproject.toml、requirements.txt、frontend/package.json 与 .env.example

app、gateway、frontend/src、tests 与 gateway/tests 当前源码

2026-09-24 本地执行的 pytest、npm test、typecheck、build 与 lint 输出